## Sheet1
TIMELINE | [5 empty] | 2025 | [12 empty] | 2026 | [12 empty] | 2027 | [7 empty] | GRAND
ACTIVITIES | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAY | JUN. | JUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. | TOTAL | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAY | JUN. | JUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. | TOTAL | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAY | JUN. | JUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. | TOTAL | TOTAL
~ Prepartion Efforts (1/1/25 - 10/31/25)
~ Activities
~ Draft Budget/staffing/JDs
~ Draft service agmt key terms
~ CAISO VP scope
~ Draft tariff language
~ Develop RO Corp. Documents
~ Develop IRS filing
~ Finalize Stakeholder process
~ Finalize NC process
~ Interim board selection process
~ Support
~ Utilicast PM | 9000 | 12500 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 141500
~ Legal Consultant | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 100000
~ Global Impact | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 1000 | 3122 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11122
~ TOTAL | 20000 | 23500 | 27500 | 27500 | 26000 | 28122 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |  |  | 252622 | [26 empty] | 252622
~ Formation Efforts (11/1/25 - 9/30/26)
~Activities
~ Seat interim board/ED
~ Approve/file RO corp. docs.
~ Approve/submit IRS filing
~ Initiate board NC proces
~ Initiate ED selection process
~ Initiate GC selection process
~ Develop policy for tariff language
~ Develop term sheet for service agmt
~ Seat initial RO Board (5 seats)
~ Finalize selection of ED & GC
~ Support
~ Utilicast PM | 2025 NOV.: 10000; 2025 DEC.: 10000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 90000
~ Legal Consultant | 2025 NOV.: 10000; 2025 DEC.: 10000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 90000
~ Placement Firm ( Bd, ED, GC, Stldr Mgr) | [12 empty] | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | [6 empty] | 420000
~ Formation Board D&O Ins. | 2025 NOV.: 1000; 2025 DEC.: 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 6000
~ Interim ED Comp. | 2025 NOV.: 4000; 2025 DEC.: 4000 | 8000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 36000
~ Initial RO Board Comp (5 members) | [19 empty] | 62500 | 62500 | 62500 |  |  |  | 187500
~ Insurance (D&O, etc.) | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 30000
~ Travel Allowance | [19 empty] | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 12000
~ Office Space | [19 empty] | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |  | 90000
~ IT Equipment @ $5k/person (5) | [19 empty] | 25000 | [5 empty] | 25000
~ Office Equipment @ $2.5k/person (5) | [19 empty] | 10000 | [5 empty] | 10000
~ Global Impact | 2025 NOV.: 1500; 2025 DEC.: 1500 | 3000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 7700 | 5500 | 5500 | 5500 |  |  |  | 51700
~ TOTAL | 2025 NOV.: 26500; 2025 DEC.: 26500 | 53000 | 100500 | 100500 | 100500 | 100500 | 100500 | 102700 | 171000 | 136000 | 136000 |  |  |  | 1048200 | [13 empty] | 1101200
~ Implementation Efforts (10/1/26 - 12/31/27)
~ Activities
~ Finalize draft tariff and service agmt
~ Initiate support staff selection
~ Admin staff
~ HR staff
~ Accounting
~ Legal staff/consultant
~ Selection of CAISO Markets VP
~ Stakeholder process for tariff/agmt
~ Approve tariff/agmt; FERC filing
~ FERC approval
~ Initiate stakeholder issues process
~ Support
~ Support Staff & ED comp | [22 empty] | 85000 | 85000 | 85000 | 255000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 1020000
~ Legal Support & GC comp | [22 empty] | 60000 | 60000 | 60000 | 180000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 720000
~ RO Board comp (5 members) | [22 empty] | 62500 | 62500 | 62500 | 187500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 750000
~ Insurance (D&O, etc.) | [22 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000
~ HR support consultant | [22 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000
~ Tariff Expert Support | [26 empty] | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 450000
~ Stakeholder Manager | [26 empty] | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | 375000
~ Utilicast PM | [22 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000
~ CAISO Support to RO ($10k/month) | [22 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000
~ Travel Allowance | [22 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 18000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 72000
~ Office Space | [22 empty] | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 360000
~ IT Equipment @$5k/person (8) | [22 empty] | 15000 |  |  | 15000
~ Office Equipment @ $2.5K/person (8) | [22 empty] | 7500 |  |  | 7500
~ Global Impact | [22 empty] | 16000 | 16000 | 16000 | 48000 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 15450 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 160650
~ TOTAL | [22 empty] | 312000 | 289500 | 289500 | 891000 | 355450 | 355450 | 355450 | 355450 | 355450 | 357700 | 355450 | 355450 | 355450 | 355450 | 355450 | 355450 | 4267650 | 5158650
~ INITIAL TOTAL | 20000 | 23500 | 27500 | 27500 | 26000 | 28122 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 26500 | 26500 | 305622 | 100500 | 100500 | 100500 | 100500 | 100500 | 102700 | 171000 | 136000 | 136000 | 312000 | 289500 | 289500 | 1939200 | 355450 | 355450 | 355450 | 355450 | 355450 | 357700 | 355450 | 355450 | 355450 | 355450 | 355450 | 355450 | 4267650 | 6512472
~ Contingency @ 10% | [12 empty] | 30562.2 | [12 empty] | 193920 | [12 empty] | 426765 | 651247.2
~ GRAND TOTAL | [12 empty] | 336184.2 | [12 empty] | 2133120 | [12 empty] | 4694415 | 7163719.2
[13 empty] | 305622 | [12 empty] | 1939200 | [12 empty] | 4267650 | 6512472
7163719.2